## 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม (excell)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ที่ | รายการ |  | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |  | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน... | เดือน...
1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม
| รายการ.... |  | ลบ.ม.
| รายการ.... |  | ลบ.ม.
2 | งานผิวทาง
| รายการ.... |  | ตร.ม.
| รายการ.... |  | ตร.ม.
[5 empty] | รวม | 0 | 0%
[8 empty] | Money | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | AccMoney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | % PLAN | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | % ACC PLAN | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | % ACTUAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | % ACC ACTUAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | % ACC DIFF | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | % PLAN/2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | % PLAN/2 DIFF | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
หมายเหตุ: | 1) | กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
| 2) |  | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
| 3) | 25 | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
| 4) | Money | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
| 5) | % PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

## 2.ตัวอย่าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ที่ |  | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค
1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | bar: 1 to 4
|  | a1 | ลบ.ม. | 100 | 5000 | 500000 | 16.45% |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25
|  | a2 | ลบ.ม. | 120 | 2000 | 240000 | 7.895% |  | 2: 50; 3: 50
2 | งานผิวทาง |  |  |  |  | 0 | bar: 4 to 8
|  | b1 | ตร.ม. | 400 | 2000 | 800000 | 26.32% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | b2 | ตร.ม. | 300 | 5000 | 1500000 | 49.34% |  | 5: 25; 6: 25; 7: 25; 8: 25
[5 empty] | รวม | 3040000 | 100%
[8 empty] | Money | 125000 | 245000 | 245000 | 285000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000
[8 empty] | AccMoney | 125000 | 370000 | 615000 | 900000 | 1435000 | 1970000 | 2505000 | 3040000
[8 empty] | % PLAN | 4.112% | 8.059% | 8.059% | 9.375% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6%
[8 empty] | % ACC PLAN | 4.112% | 12.17% | 20.23% | 29.61% | 47.2% | 64.8% | 82.4% | 100%
[8 empty] | % ACTUAL | 0.8224% | 5.641% | 4.03% | 6.562% | 12.32% | 12.32% | 12.32% | 3.52%
[8 empty] | % ACC ACTUAL | 0.8224% | 6.464% | 10.49% | 17.06% | 29.38% | 41.69% | 54.01% | 57.53%
[8 empty] | % ACC DIFF | 3.289% | 5.707% | 9.737% | 12.55% | 17.83% | 23.11% | 28.39% | 42.47%
[8 empty] | % PLAN/2 | 2.056% | 4.03% | 4.03% | 4.688% | 8.799% | 8.799% | 8.799% | 8.799%
[8 empty] | % PLAN/2 DIFF | 1.234% | -1.612% | 0% | -1.875% | -3.52% | -3.52% | -3.52% | 5.28%
หมายเหตุ: | 1) | กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
| 2) |  | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 5 เดือน
| 3) | 25 | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้
| 4) | Money | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
| 5) | % PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

## 3.DRAFT 2 (ไม่เกิน 10 เดือน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
[9 empty] | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8
ที่ |  | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค
1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม
|  | a1 | ลบ.ม. | 100 | 5000 | 500000 | 16.45% |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | a2 | ลบ.ม. | 120 | 2000 | 240000 | 7.895% |  |  | 50 | 50
2 | งานผิวทาง |  |  |  |  | 0
|  | b1 | ตร.ม. | 400 | 2000 | 800000 | 26.32% |  |  |  |  | 15 | 20 | 15 | 20 | 30
|  | b2 | ตร.ม. | 300 | 5000 | 1500000 | 49.34% | [5 empty] | 10 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | รวม | 3040000 | 100%
[8 empty] | Money | 100000 | 220000 | 220000 | 220000 | 410000 | 495000 | 535000 | 615000
[8 empty] | AccMoney | 100000 | 320000 | 540000 | 760000 | 1170000 | 1665000 | 2200000 | 2815000
[8 empty] | % PLAN | 3.289% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 13.49% | 16.28% | 17.6% | 20.23%
[8 empty] | % ACC PLAN | 3.289% | 10.53% | 17.76% | 25% | 38.49% | 54.77% | 72.37% | 92.6%
[8 empty] | % ACTUAL | 0.6579% | 5.066% | 3.618% | 5.066% | 9.441% | 11.4% | 12.32% | 4.046%
[8 empty] | % ACC ACTUAL | 0.6579% | 5.724% | 9.342% | 14.41% | 23.85% | 35.25% | 47.57% | 51.61%
[8 empty] | % ACC DIFF | 2.632% | 4.803% | 8.421% | 10.59% | 14.64% | 19.52% | 24.8% | 40.99%
[8 empty] | % PLAN/2 | 1.645% | 3.618% | 3.618% | 3.618% | 6.743% | 8.141% | 8.799% | 10.12%
[8 empty] | % PLAN/2 DIFF | 0.9868% | -1.447% | 0% | -1.447% | -2.697% | -3.257% | -3.52% | 6.069%
หมายเหตุ: | 1) | กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
| 2) |  | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
| 3) | 20 | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
| 4) | Money | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
| 5) | AccMoney | มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
| 6) | % PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
| 7) | % ACC PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
| 8) | % ACTUAL | ร้อยละของการดำเนินงานจริง
| 9) | % ACC ACTUAL | ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
| 10) | % ACC DIFF | ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม
(500,000 X 20)
100
= 100,000
100,000
3,040,000
X 100
= 3.29 %
ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2
ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา
1
ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4
สิ้นสุดสัญญา

## 4.DRAFT 2 (20 เดือน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี
[9 empty] | เดือนที่ 1 | เดือนที่ 2 | เดือนที่ 3 | เดือนที่ 4 | เดือนที่ 5 | เดือนที่ 6 | เดือนที่ 7 | เดือนที่ 8 | เดือนที่ 9 | เดือนที่ 10 | เดือนที่ 11 | เดือนที่ 12 | เดือนที่ 13 | เดือนที่ 14 | เดือนที่ 15 | เดือนที่ 16 | เดือนที่ 17 | เดือนที่ 18 | เดือนที่ 19 | เดือนที่ 20
ที่ |  | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค
1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม
|  | a1 | ลบ.ม. | 100 | 5000 | 500000 | 8.143% |  | 20 | 20 | 15 | 15 | 30
|  | a2 | ลบ.ม. | 120 | 2000 | 240000 | 3.909% |  |  |  | 25 | 30 | 20
|  | a2 | ลบ.ม. | 150 | 2000 | 300000 | 4.886%
|  | a3 | ลบ.ม. | 150 | 2000 | 300000 | 4.886% | bar: กค to กย
2 | งานผิวทาง |  |  |  |  | 0
|  | b1 | ตร.ม. | 400 | 2000 | 800000 | 13.03% | [6 empty] | 20 | 20 | 20
|  | b2 | ตร.ม. | 200 | 5000 | 1000000 | 16.29% | [6 empty] | 20 | 25 | 15 | 10 | กค: 10
|  | b2 | ตร.ม. | 300 | 10000 | 3000000 | 48.86% | [7 empty] | 15 | 15 | 10 | กค: 10; สค: 10; กย: 10; ตค: 10
[5 empty] | รวม | 6140000 | 100%
[8 empty] | Money | 100000 | 100000 | 135000 | 75000 | 0 | 360000 | 410000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | AccMoney | 100000 | 200000 | 335000 | 410000 | 410000 | 770000 | 1180000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000
[8 empty] | % PLAN | 1.629% | 1.629% | 2.199% | 1.221% | 0% | 5.863% | 6.678% | 5.049%
[8 empty] | % ACC PLAN | 1.629% | 3.257% | 5.456% | 6.678% | 6.678% | 12.54% | 19.22% | 24.27%
[8 empty] | % ACTUAL | 0.3257% | 1.14% | 1.099% | 0.855% | 0% | 4.104% | 4.674% | 1.01%
[8 empty] | % ACC ACTUAL | 0.3257% | 1.466% | 2.565% | 3.42% | 3.42% | 7.524% | 12.2% | 13.21%
[8 empty] | % ACC DIFF | 1.303% | 1.792% | 2.891% | 3.257% | 3.257% | 5.016% | 7.02% | 11.06%
[8 empty] | % PLAN/2 | 0.8143% | 0.8143% | 1.099% | 0.6107% | 0% | 2.932% | 3.339% | 2.524%
[8 empty] | % PLAN/2 DIFF | 0.4886% | -0.3257% | 0% | -0.2443% | 0% | -1.173% | -1.336% | 1.515%
หมายเหตุ: | 1) | กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
| 2) |  | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
| 3) | 25 | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
| 4) | Money | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
| 5) | % PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
(500,000 X 20)
100
= 100,000
105,000
5,840,000
X 100
= 1.71 %
ระยะเวลาเกิน 1 ใน 2
สิ้นสุดสัญญา
ระยะเวลาเกิน 3 ใน 4

## ตัวอย่างแบบฟอร์ม พี่จิ๋น (2) (hidden)
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ที่ |  | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค
| 1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | bar: 1 to 4
|  |  | a1 | ลบ.ม. | 100 | 5000 | 500000 | 16.45% |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25
|  |  | a2 | ลบ.ม. | 120 | 2000 | 240000 | 7.895% |  | 2: 50; 3: 50
| 3 | งานผิวทาง |  |  |  |  | 0 | bar: 4 to 8
|  |  | b1 | ตร.ม. | 400 | 2000 | 800000 | 26.32% |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | b2 | ตร.ม. | 300 | 5000 | 1500000 | 49.34% |  | 5: 25; 6: 25; 7: 25; 8: 25
[7 empty] | 3040000 | 100%
[9 empty] | Money | 125000 | 245000 | 245000 | 285000 | 535000 | 535000 | 535000 | 535000
[9 empty] | AccMoney | 125000 | 370000 | 615000 | 900000 | 1435000 | 1970000 | 2505000 | 3040000
[9 empty] | % PLAN | 4.112% | 8.059% | 8.059% | 9.375% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6%
[9 empty] | % ACC PLAN | 4.112% | 12.17% | 20.23% | 29.61% | 47.2% | 64.8% | 82.4% | 100%
[9 empty] | % ACTUAL | 0.8224% | 5.641% | 4.03% | 6.562% | 12.32% | 12.32% | 12.32% | 3.52%
[9 empty] | % ACC ACTUAL | 0.8224% | 6.464% | 10.49% | 17.06% | 29.38% | 41.69% | 54.01% | 57.53%
[9 empty] | % ACC DIFF | 3.289% | 5.707% | 9.737% | 12.55% | 17.83% | 23.11% | 28.39% | 42.47%
[9 empty] | % PLAN/2 | 2.056% | 4.03% | 4.03% | 4.688% | 8.799% | 8.799% | 8.799% | 8.799%
[9 empty] | % PLAN/2 DIFF | 1.234% | -1.612% | 0% | -1.875% | -3.52% | -3.52% | -3.52% | 5.28%
หมายเหตุ: |  |  | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงาน เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน
|  | 25 | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานของแต่ละรายการก่อสร้าง
|  | Money | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
|  | % PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
(500,000 X 25)
100
= 125,000
125,000
7,330,000
X 100
= 1.71 %

## ตัวอย่างแบบฟอร์ม (hidden)
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ที่ |  | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
| 1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | bar: 1 to 4
|  |  | a1 | ลบ.ม. | 100 | 5000 | 500000 | 6.821% |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25
|  |  | a2 | ลบ.ม. | 120 | 2000 | 240000 | 3.274% |  | 2: 50; 3: 50
| 2 | งานดิน | bar: 2 to 6
|  |  | b1 | ตร.ม. | 100 | 1500 | 150000 | 2.046% |  | 2: 100
|  |  | b2 | ลบ.ม. | 200 | 2000 | 400000 | 5.457% |  | 3: 50; 4: 50
|  |  | b3 | ลบ.ม. | 300 | 3000 | 900000 | 12.28% |  | 3: 25; 4: 25; 5: 25; 6: 25
|  |  | b4 | ตร.ม. | 150 | 2000 | 300000 | 4.093% |  | 5: 50; 6: 50
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | bar: 5 to 9
|  |  | c1 | ลบ.ม. | 500 | 3000 | 1500000 | 20.46% |  | 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 20; 9: 20
| 4 | งานผิวทาง | bar: 7 to 12
|  |  | d1 | ตร.ม. | 400 | 2000 | 800000 | 10.91% |  | 7: 25; 8: 25; 9: 25; 10: 25
|  |  | d2 | ตร.ม. | 300 | 5000 | 1500000 | 20.46% |  | 9: 25; 10: 25; 11: 25; 12: 25
| 5 | งานโครงสร้าง | bar: 9 to 12
|  |  | e1 | ตร.ม. | 150 | 2000 | 300000 | 4.093% |  | 9: 50; 10: 50
|  |  | e2 | ตร.ม. | 140 | 1000 | 140000 | 1.91% |  | 10: 50; 11: 50
|  |  | e3 | ตร.ม. | 200 | 3000 | 600000 | 8.186% |  | 11: 50; 12: 50
[7 empty] | 7330000 | 100%
[9 empty] | Money | 125000 | 395000 | 670000 | 550000 | 675000 | 675000 | 500000 | 500000 | 1025000 | 795000 | 745000 | 675000
[9 empty] | AccMoney | 125000 | 520000 | 1190000 | 1740000 | 2415000 | 3090000 | 3590000 | 4090000 | 5115000 | 5910000 | 6655000 | 7330000
[9 empty] | % PLAN | 1.705% | 5.389% | 9.141% | 7.503% | 9.209% | 9.209% | 6.821% | 6.821% | 13.98% | 10.85% | 10.16% | 9.209%
[9 empty] | % ACC PLAN | 1.705% | 7.094% | 16.23% | 23.74% | 32.95% | 42.16% | 48.98% | 55.8% | 69.78% | 80.63% | 90.79% | 100%
[9 empty] | % ACTUAL | 0.3411% | 3.772% | 4.57% | 5.252% | 2.763% | 6.446% | 4.775% | 1.364% | 9.789% | 7.592% | 19.31% | 6.446%
[9 empty] | % ACC ACTUAL | 0.3411% | 4.113% | 8.683% | 13.94% | 16.7% | 23.14% | 27.92% | 29.28% | 39.07% | 46.66% | 65.98% | 72.42%
[9 empty] | % ACC DIFF | 1.364% | 2.981% | 7.551% | 9.802% | 16.25% | 19.01% | 21.06% | 26.51% | 30.71% | 33.96% | 24.82% | 27.58%
[9 empty] | % PLAN/2 | 0.8527% | 2.694% | 4.57% | 3.752% | 4.604% | 4.604% | 3.411% | 3.411% | 6.992% | 5.423% | 5.082% | 4.604%
[9 empty] | % PLAN/2 DIFF | 0.5116% | -1.078% | 0% | -1.501% | 1.842% | -1.842% | -1.364% | 2.046% | -2.797% | -2.169% | -14.23% | -1.842%
หมายเหตุ: |  |  | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงาน เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน
|  | 25 | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานของแต่ละรายการก่อสร้าง
|  | Money | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
|  | % PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
(500,000 X 25)
100
= 125,000
125,000
7,330,000
X 100
= 1.71 %

## ตัวอย่าง ระเบียบ (hidden)
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ที่ |  | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |  | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
| 1 | งานรื้อโครงสร้างเดิม | bar: 1 to 4
|  |  | a1 | ลบ.ม. | 100 | 5000 | 500000 | 6.821% |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25
|  |  | a2 | ลบ.ม. | 120 | 2000 | 240000 | 3.274% |  | 2: 50; 3: 50
| 2 | งานดิน | bar: 2 to 6
|  |  | b1 | ตร.ม. | 100 | 1500 | 150000 | 2.046% |  | 2: 100
|  |  | b2 | ลบ.ม. | 200 | 2000 | 400000 | 5.457% |  | 3: 50; 4: 50
|  |  | b3 | ลบ.ม. | 300 | 3000 | 900000 | 12.28% |  | 3: 25; 4: 25; 5: 25; 6: 25
|  |  | b4 | ตร.ม. | 150 | 2000 | 300000 | 4.093% |  | 5: 50; 6: 50
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | bar: 5 to 9
|  |  | c1 | ลบ.ม. | 500 | 3000 | 1500000 | 20.46% |  | 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 20; 9: 20
| 4 | งานผิวทาง | bar: 7 to 12
|  |  | d1 | ตร.ม. | 400 | 2000 | 800000 | 10.91% |  | 7: 25; 8: 25; 9: 25; 10: 25
|  |  | d2 | ตร.ม. | 300 | 5000 | 1500000 | 20.46% |  | 9: 25; 10: 25; 11: 25; 12: 25
| 5 | งานโครงสร้าง | bar: 9 to 12
|  |  | e1 | ตร.ม. | 150 | 2000 | 300000 | 4.093% |  | 9: 50; 10: 50
|  |  | e2 | ตร.ม. | 140 | 1000 | 140000 | 1.91% |  | 10: 50; 11: 50
|  |  | e3 | ตร.ม. | 200 | 3000 | 600000 | 8.186% |  | 11: 50; 12: 50
[7 empty] | 7330000 | 100%
[9 empty] | Money | 125000 | 395000 | 670000 | 550000 | 675000 | 675000 | 500000 | 500000 | 1025000 | 795000 | 745000 | 675000
[9 empty] | AccMoney | 125000 | 520000 | 1190000 | 1740000 | 2415000 | 3090000 | 3590000 | 4090000 | 5115000 | 5910000 | 6655000 | 7330000
[9 empty] | % PLAN | 1.705% | 5.389% | 9.141% | 7.503% | 9.209% | 9.209% | 6.821% | 6.821% | 13.98% | 10.85% | 10.16% | 9.209%
[9 empty] | % ACC PLAN | 1.705% | 7.094% | 16.23% | 23.74% | 32.95% | 42.16% | 48.98% | 55.8% | 69.78% | 80.63% | 90.79% | 100%
[9 empty] | % ACTUAL | 0.3411% | 3.772% | 4.57% | 5.252% | 2.763% | 6.446% | 4.775% | 1.364% | 9.789% | 7.592% | 19.31% | 6.446%
[9 empty] | % ACC ACTUAL | 0.3411% | 4.113% | 8.683% | 13.94% | 16.7% | 23.14% | 27.92% | 29.28% | 39.07% | 46.66% | 65.98% | 72.42%
[9 empty] | % ACC DIFF | 1.364% | 2.981% | 7.551% | 9.802% | 16.25% | 19.01% | 21.06% | 26.51% | 30.71% | 33.96% | 24.82% | 27.58%
[9 empty] | % PLAN/2 | 0.8527% | 2.694% | 4.57% | 3.752% | 4.604% | 4.604% | 3.411% | 3.411% | 6.992% | 5.423% | 5.082% | 4.604%
[9 empty] | % PLAN/2 DIFF | 0.5116% | -1.078% | 0% | -1.501% | 1.842% | -1.842% | -1.364% | 2.046% | -2.797% | -2.169% | -14.23% | -1.842%
หมายเหตุ: |  |  | หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงาน เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน
|  | 25 | หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานของแต่ละรายการก่อสร้าง
|  | Money | มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
|  | % PLAN | ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
(500,000 X 25)
100
= 125,000
125,000
7,330,000
X 100
= 1.71 %